بسمه تعالی

دانشکده داروسازی

گروه داروسازی

برنامه عملیاتی سال 1405

| ردیف | هدف کلی |
| --- | --- |
| 1 G | ارتقای ظرفیت و کیفیت آموزش دانشکده داروسازی |
| 2 G | توسعه آموزش بالینی و خدمات دارویی مبتنی بر نیازهای جامعه با استفاده از ظرفیت مراکز درمانی استان |
| 3 G | پژوهش، آموزش و فعالیت‌های فناورانه در حوزه گیاهان دارویی و فرآورده‌های طبیعی با بهره‌گیری از ظرفیت‌های بومی استان و رویکرد دانش‌بنیان |
| 4 G | افزایش تعاملات علمی، پژوهشی و فناورانه با دانشگاه‌ها، مراکز تحقیقاتی و صنایع دارویی |
| 5 G | ارتقای بهره‌وری منابع مالی، انسانی و زیرساختی با رویکرد مدیریت هزینه و استفاده بهینه از ظرفیت‌های موجود |
| 6 G | توسعه و توانمندسازی سرمایه انسانی دانشکده برای ارتقای کیفیت آموزش، پژوهش و خدمات |
| 7 G | تقویت ارتباط با جامعه، صنعت و ذی‌نفعان منطقه‌ای برای افزایش اثرگذاری اجتماعی دانشکده |
| 8 G | ارتقای نظام مدیریت، فرایندهای داخلی و تصمیم‌گیری مبتنی بر داده |

| هدف کلی 1 |  | G1: ارتقای ظرفیت و کیفیت آموزش دانشکده داروسازی |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| هدف اختصاصی 1 |  | G1O1: افزایش میانگین کیفیت آموزشی مدرسان به میزان ۵ درصد سالیانه نسبت به سال قبل |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| شاخص دستیابی |  |  | مسئول پایش |  | دوره پایش | وضع‌فعلی |  | وضع‌پایانی |  | علت عدم اجرا |  |
| 1 | درصد رشد میانگین امتیاز کیفیت آموزشی مدرسان نسبت به سال قبل |  | معاونت آموزشی دانشکده |  | پایان سال | در حال اجرا |  | - |  |  |  |
| ردیف | فعالیت |  | درصد انطباق | مسئولیت ها |  | زمان اجرا |  | مکان اجرا | مستندات |  | توضیحات |
|  |  |  |  | اجرا و پیگیری | نظارت | شروع | پایان |  |  |  |  |
| 1 | برگزاری جلسات کمیته ارزشیابی عملکرد آموزشی اساتید در پایان هر نیمسال تحصیلی |  | ۵۰ درصد | واحد EDO دانشکده | معاونت آموزشی دانشکده | 1/1/1405 | 29/12/1405 | دانشکده داروسازی | تعداد صورتجلسات |  | جلسه کمیته ارزشیابی استاد در پایان نیمسال اول برگزار و نتایج ارزشیابی عملکرد آموزشی اساتید بررسی شد. |
| 2 | شناسایی و تقدیر از اساتید دارای عملکرد آموزشی برتر و تشویق آنان |  | ۵۰ درصد | واحد EDO دانشکده | معاونت آموزشی دانشکده | 1/1/1405 | 29/12/1405 | دانشکده داروسازی | تعداد صورتجلسات |  | بر اساس نتایج ارزشیابی آموزشی نیمسال، اساتید دارای عملکرد آموزشی برتر شناسایی و ضمن ارائه بازخورد مثبت، از تلاش و عملکرد مطلوب آنان تقدیر و تشویق به عمل آمد. |
| 3 | شناسایی اساتید دارای امتیاز ارزشیابی کمتر از حد مطلوب و ارائه برنامه بهبود عملکرد آموزشی |  | ۵۰ درصد | واحد EDO دانشکده | معاونت آموزشی دانشکده | 1/1/1405 | 29/12/1405 | دانشکده داروسازی | تعداد صورتجلسات |  | اساتید دارای امتیاز ارزشیابی کمتر از حد مطلوب شناسایی و نتایج ارزشیابی به آنان اعلام شد. همچنین با ارائه بازخورد و پیشنهادهای اصلاحی، برنامه بهبود عملکرد آموزشی آنان پیگیری شد. |

| هدف کلی 1 |  | G1: ارتقای ظرفیت و کیفیت آموزش دانشکده داروسازی |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| هدف‌اختصاصی 2 |  | G1O2: انجام بازنگری و به‌روزرسانی کوریکولوم رشته داروسازی بر اساس استانداردهای ملی تا پایان سال ۱۴۰۵ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| شاخص دستیابی |  |  | مسئول پایش |  | دوره پایش | وضع‌فعلی |  | وضع‌پایانی |  | علت عدم اجرا |  |
| 1 | انجام بازنگری و به‌روزرسانی کوریکولوم رشته داروسازی بر اساس استانداردهای ملی |  | معاونت آموزشی دانشکده |  | پایان سال | در حال اجرا |  | - |  |  |  |
| ردیف | فعالیت |  | درصد انطباق | مسئولیت ها |  | زمان اجرا |  | مکان اجرا | مستندات |  | توضیحات |
|  |  |  |  | اجرا و پیگیری | نظارت | شروع | پایان |  |  |  |  |
| 1 | تشکیل جلسه کمیته برنامه‌ریزی درسی برای بازنگری کوریکولوم |  | 100 درصد | معاونت آموزشی دانشکده | ریاست دانشکده | 1/1/1405 | 29/12/1405 | دانشکده داروسازی | تعداد صورتجلسات |  | جلسه کمیته برنامه‌ریزی درسی برگزار و فرآیند بازنگری و اصلاح محتوای کوریکولوم رشته داروسازی بر اساس استانداردهای ملی به‌طور کامل انجام شد و فعالیت با تحقق ۱۰۰ درصدی به پایان رسید |
| 2 | انجام اصلاحات و به‌روزرسانی محتوای کوریکولوم بر اساس استانداردهای ملی |  | 100 درصد | معاونت آموزشی دانشکده | ریاست دانشکده | 1/1/1405 | 29/12/1405 | دانشکده داروسازی | نسخه بازنگری‌شده پس از تکمیل |  | جلسه کمیته برنامه‌ریزی درسی برگزار و فرآیند بازنگری و اصلاح محتوای کوریکولوم رشته داروسازی بر اساس استانداردهای ملی به‌طور کامل انجام شد و فعالیت با تحقق ۱۰۰ درصدی به پایان رسید |
| 3 | ابلاغ و اجرای کوریکولوم بازنگری‌شده |  | 50 درصد | معاونت آموزشی دانشکده | ریاست دانشکده | 1/1/1405 | 29/12/1405 | دانشکده داروسازی | تعداد صورتجلسات |  | مستندات تاییده کوریکولوم در دانشکده تهیه و به معاونت آموزشی دانشگاه ارسال شده و در حال حاضر در کارتابل معاونت آموزشی قرار دارد تا فرآیند بررسی و اجرای آن انجام شود. لذا اجرای کوریکولوم بازنگری‌شده در سال ۱۴۰۵ منوط به انجام اقدامات مربوطه از سوی معاونت آموزشی دانشگاه می‌باشد.. |

| هدف کلی 1 |  | G1: ارتقای ظرفیت و کیفیت آموزش دانشکده داروسازی |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| هدف‌اختصاصی 3 |  | G1O3: افزایش سهم دروس ارائه‌شده به شیوه مجازی و ترکیبی به میزان ۱۰٪ سالیانه |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| شاخص دستیابی |  |  | مسئول پایش |  | دوره پایش | وضع‌فعلی |  | وضع‌پایانی |  | علت عدم اجرا |  |
| 1 | درصد افزایش سهم دروس ارائه‌شده به شیوه مجازی و ترکیبی نسبت به سال قبل |  | معاونت آموزشی دانشکده |  | پایان سال | در حال اجرا |  | - |  |  |  |
| ردیف | فعالیت |  | درصد انطباق | مسئولیت ها |  | زمان اجرا |  | مکان اجرا | مستندات |  | توضیحات |
|  |  |  |  | اجرا و پیگیری | نظارت | شروع | پایان |  |  |  |  |
| 1 | شناسایی و انتخاب دروس واجد شرایط برای ارائه به شیوه مجازی و ترکیبی و برنامه‌ریزی جهت اجرای آن‌ها |  | 30 درصد | واحد آموزشی دانشکده | معاونت آموزشی دانشکده | 1/1/1405 | 29/12/1405 | دانشکده داروسازی | -صورتجلسه گروه آموزشی/شورای آموزشی در خصوص انتخاب دروس -برنامه پیشنهادی ارائه دروس به شیوه مجازی و ترکیبی |  | شناسایی و انتخاب دروس جهت ارائه به شیوه مجازی و ترکیبی و اجرای این فعالیت در برنامه آتی سال ۱۴۰۵ پیش‌بینی شده است. |

| هدف کلی 2 |  | G2: توسعه آموزش بالینی و خدمات دارویی مبتنی بر نیازهای جامعه با استفاده از ظرفیت مراکز درمانی استان |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| هدف اختصاصی1 |  | G2O1: ایجاد و توسعه همکاری با حداقل 1 مرکز درمانی استان برای آموزش بالینی دانشجویان تا پایان ۱۴۰۵ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| شاخص دستیابی |  |  | مسئول پایش |  | دوره پایش | وضع‌فعلی |  | وضع‌پایانی |  |  | علت عدم اجرا |
| 1 | تعداد مراکز درمانی استان دارای همکاری فعال با دانشکده جهت آموزش بالینی دانشجویان |  | ریاست دانشکده |  | پایان سال | در حال اجرا |  | - |  |  |  |
| ردیف | فعالیت |  | درصد انطباق | مسئولیت ها |  | زمان اجرا |  | مکان اجرا | مستندات | توضیحات |  |
|  |  |  |  | اجرا و پیگیری | نظارت | شروع | پایان |  |  |  |  |
| 1 | شناسایی مرکز درمانی مناسب، برقراری ارتباط و انجام هماهنگی‌های لازم جهت ایجاد همکاری آموزشی بالینی با مرکز منتخب. |  | 50 درصد | معاونت آموزشی دانشکده | ریاست دانشکده | 1/1/1405 | 29/12/1405 | گروه آموزشی | -صورتجلسه مذاکرات -نامه تأیید یا اعلام موافقت داروخانه با همکاری آموزشی -مستندات بازدید و ارزیابی مرکز درمانی در صورت انجام | داروخانه ۲۲ بهمن سمنان به‌عنوان مرکز مناسب جهت آموزش بالینی دانشجویان شناسایی و انتخاب شد. هماهنگی‌های اولیه انجام شده و جلسات مشترک جهت بررسی نحوه همکاری در حال برگزاری است. |  |
| 2 | برگزاری جلسات و انجام مکاتبات جهت ایجاد همکاری آموزشی |  | 30 درصد | معاونت آموزشی دانشکده | ریاست دانشکده | 1/1/1405 | 29/12/1405 | گروه آموزشی | صورتجلسات | جلسات و مکاتبات لازم با داروخانه ۲۲ بهمن سمنان جهت ایجاد همکاری آموزشی بالینی در حال انجام و پیگیری است. |  |
| هدف کلی 3 |  | G3: پژوهش، آموزش و فعالیت‌های فناورانه در حوزه گیاهان دارویی و فرآورده‌های طبیعی با بهره‌گیری از ظرفیت‌های بومی استان و رویکرد دانش‌بنیان |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| هدف اختصاصی1 |  | G3O1: طراحی یک طرح پژوهشی کاربردی در حوزه پژوهش‌های کاربردی در حوزه گیاهان دارویی و فرآورده‌های طبیعی تا پایان سال |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| شاخص دستیابی |  |  | مسئول پایش |  | دوره پایش | وضع‌فعلی |  | وضع‌پایانی |  |  | علت عدم اجرا |
| 1 | تعداد طرح‌های پژوهشی کاربردی تدوین و ارائه‌شده در حوزه گیاهان دارویی و فرآورده‌های طبیعی |  | معاونت پژوهشی دانشکده |  | پایان سال | در حال اجرا |  | - |  |  |  |
| ردیف | فعالیت |  | درصد انطباق | مسئولیت ها |  | زمان اجرا |  | مکان اجرا | مستندات | توضیحات |  |
|  |  |  |  | اجرا و پیگیری | نظارت | شروع | پایان |  |  |  |  |
| 1 | شناسایی موضوع و اولویت پژوهشی در حوزه گیاهان دارویی و فرآورده‌های طبیعی |  | 100 درصد | اعضای هیئت علمی با تخصص فارماکوگنوزی | معاونت پژوهشی دانشکده | 1/1/1405 | 29/12/1405 | گروه آموزشی | - صورتجلسه شورای پژوهشی یا گروه آموزشی - گزارش شناسایی و اولویت‌بندی موضوعات پژوهشی | اولویت‌ها و موضوعات پژوهشی موردنیاز در حوزه گیاهان دارویی و فرآورده‌های طبیعی شناسایی و تعیین شدند. |  |
| 2 | تدوین پروپوزال طرح پژوهشی کاربردی |  | - | اعضای هیئت علمی با تخصص فارماکوگنوزی | معاونت پژوهشی دانشکده | 1/1/1405 | 29/12/1405 | گروه آموزشی | پروپوزال/طرح پژوهشی کاربردی تدوین‌شده و ثبت‌شده | تدوین پروپوزال طرح پژوهشی تاکنون انجام نشده و برگزاری جلسات و پیگیری‌های لازم برای تدوین طرح در دست اقدام است. |  |
| 3 | بررسی و تصویب طرح در کمیته/شورای پژوهشی |  | - | اعضای هیئت علمی با تخصص فارماکوگنوزی | معاونت پژوهشی دانشکده | 1/1/1405 | 29/12/1405 | گروه آموزشی | صورتجلسه کمیته/شورای پژوهشی و نامه تأیید و تصویب طرح پژوهشی | به دلیل عدم تکمیل و تدوین پروپوزال، بررسی و تصویب طرح در کمیته/شورای پژوهشی تاکنون انجام نشده است. |  |

| هدف کلی 3 |  | G3: پژوهش، آموزش و فعالیت‌های فناورانه در حوزه گیاهان دارویی و فرآورده‌های طبیعی با بهره‌گیری از ظرفیت‌های بومی استان و رویکرد دانش‌بنیان |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| هدف اختصاصی2 |  | G3O2: ایجاد و بهره‌برداری کامل از باغ گیاهان دارویی دانشکده |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| شاخص دستیابی |  |  | مسئول پایش |  | دوره پایش | وضع‌فعلی |  | وضع‌پایانی |  |  | علت عدم اجرا |
| 1 | درصد پیشرفت ایجاد و راه‌اندازی باغ گیاهان دارویی دانشکده |  | ریاست دانشکده |  | پایان سال | در حال اجرا |  | - |  |  |  |
| ردیف | فعالیت |  | درصد انطباق | مسئولیت ها |  | زمان اجرا |  | مکان اجرا | مستندات | توضیحات |  |
|  |  |  |  | اجرا و پیگیری | نظارت | شروع | پایان |  |  |  |  |
| 1 | تجهیز و آماده‌سازی زیرساخت‌های موردنیاز باغ |  | 50 درصد | اعضای هیئت علمی با تخصص فارماکوگنوزی | ریاست دانشکده | 1/1/1405 | 29/12/1405 | گروه آموزشی | -گزارش تجهیز و آماده‌سازی زیرساخت‌های باغ -صورتجلسه بازدید و تأیید آماده‌سازی باغ -مستندات تصویری قبل و بعد از تجهیز و آماده‌سازی | گونه‌های مناسب گیاهان دارویی جهت احداث باغ شناسایی و فهرست اقلام موردنیاز تهیه و درخواست خرید آن‌ها ارائه شد. همچنین نیازهای مربوط به تجهیز و آماده‌سازی زیرساخت‌های موردنیاز باغ شناسایی و درخواست تأمین تجهیزات و امکانات لازم ارائه گردید. |  |

| هدف کلی 3 |  | G3: پژوهش، آموزش و فعالیت‌های فناورانه در حوزه گیاهان دارویی و فرآورده‌های طبیعی با بهره‌گیری از ظرفیت‌های بومی استان و رویکرد دانش‌بنیان |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| هدف اختصاصی3 |  | G3O3: ایجاد و بهره‌برداری هرباریوم دانشکده |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| شاخص دستیابی |  |  | مسئول پایش |  | دوره پایش | وضع‌فعلی |  | وضع‌پایانی |  |  | علت عدم اجرا |
| 1 | درصد پیشرفت ایجاد و راه‌اندازی هرباریوم دانشکده |  | ریاست دانشکده |  | پایان سال | در حال اجرا |  | - |  |  |  |
| ردیف | فعالیت |  | درصد انطباق | مسئولیت ها |  | زمان اجرا |  | مکان اجرا | مستندات | توضیحات |  |
|  |  |  |  | اجرا و پیگیری | نظارت | شروع | پایان |  |  |  |  |
| 1 | تجهیز و آماده‌سازی زیرساخت‌های موردنیاز هرباریوم |  | 30 درصد | اعضای هیئت علمی با تخصص فارماکوگنوزی | ریاست دانشکده | 1/1/1405 | 29/12/1405 | گروه آموزشی | -گزارش آماده‌سازی فضای هرباریوم -مستندات تصویری قبل و بعد از تجهیز -صورتجلسه بازدید و تأیید آماده‌سازی هرباریوم | فرآیند تجهیز و آماده‌سازی هرباریوم در حال انجام است. جمع‌آوری و شناسایی نمونه‌های گیاهی موردنیاز انجام شده و نمونه‌ها در حال آماده‌سازی و آلبوم‌سازی می‌باشند. همچنین، پیگیری‌های لازم جهت تأمین و اختصاص فضای مناسب برای استقرار و راه‌اندازی هرباریوم در حال انجام است و پس از تعیین محل، اقدامات لازم جهت تجهیز و ساماندهی فضای مربوطه انجام خواهد شد. |  |

| هدف کلی 4 |  | G4: افزایش تعاملات علمی، پژوهشی و فناورانه با دانشگاه‌ها، مراکز تحقیقاتی و صنایع دارویی |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| هدف اختصاصی1 |  | G4O1: افزایش 10 درصدی همکاری‌های پژوهشی مشترک با دانشگاه‌ها و مراکز تحقیقاتی |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| شاخص دستیابی |  |  | مسئول پایش |  | دوره پایش | وضع‌فعلی |  | وضع‌پایانی |  |  | علت عدم اجرا |
| 1 | تعداد همکاری‌های پژوهشی مشترک فعال با دانشگاه‌ها و مراکز تحقیقاتی |  | معاونت پژوهشی دانشکده |  | پایان سال | در حال اجرا |  | - |  |  |  |
| ردیف | فعالیت |  | درصد انطباق | مسئولیت ها |  | زمان اجرا |  | مکان اجرا | مستندات | توضیحات |  |
|  |  |  |  | اجرا و پیگیری | نظارت | شروع | پایان |  |  |  |  |
| 1 | برگزاری جلسات مشترک و تعیین زمینه‌های همکاری پژوهشی |  | 50 درصد | معاونت پژوهشی دانشکده | ریاست دانشکده | 1/1/1405 | 29/12/1405 | گروه آموزشی | مکاتبات و صورتجلسات | اولویت‌ها و زمینه‌های همکاری پژوهشی شناسایی و تعیین شد. در همین راستا، جلسات مشترک با مرکز تحقیقات فیزیولوژی برگزار و زمینه‌های اولیه همکاری پژوهشی مورد بررسی و تبادل نظر قرار گرفت. |  |
| 2 | تعریف و اجرای طرح‌های پژوهشی مشترک با مراکز همکار |  | - | معاونت پژوهشی دانشکده | ریاست دانشکده | 1/1/1405 | 29/12/1405 | گروه آموزشی | -پروپوزال -مستندات اجرای طرح و گزارش پیشرفت | با وجود برگزاری جلسات و بررسی زمینه‌های همکاری، تاکنون طرح پژوهشی مشترکی تدوین و ارائه نشده است و تعریف و اجرای طرح‌های مشترک در دست پیگیری می‌باشد. |  |

| هدف کلی 4 |  | G4: افزایش تعاملات علمی، پژوهشی و فناورانه با دانشگاه‌ها، مراکز تحقیقاتی و صنایع دارویی |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| هدف اختصاصی2 |  | G4O2: افزایش 10 درصدی فعالیت‌های فناورانه و دانش‌بنیان در حوزه دارویی |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| شاخص دستیابی |  |  | مسئول پایش |  | دوره پایش | وضع‌فعلی |  | وضع‌پایانی |  |  | علت عدم اجرا |
| 1 | تعداد همکاری‌های پژوهشی مشترک فعال فناورانه در حوزه دارویی |  | معاونت پژوهشی دانشکده |  | پایان سال | در حال اجرا |  | - |  |  |  |
| ردیف | فعالیت |  | درصد انطباق | مسئولیت ها |  | زمان اجرا |  | مکان اجرا | مستندات | توضیحات |  |
|  |  |  |  | اجرا و پیگیری | نظارت | شروع | پایان |  |  |  |  |
| 1 | تعریف و اجرای طرح‌های پژوهشی مشترک با مراکز همکار |  | - | معاونت پژوهشی دانشکده | ریاست دانشکده | 1/1/1405 | 29/12/1405 | گروه آموزشی | -پروپوزال -مستندات اجرای طرح و گزارش پیشرفت | تاکنون اقدام اجرایی در زمینه فعالیت‌های فناورانه و دانش‌بنیان حوزه دارویی انجام نشده است. شناسایی ظرفیت‌ها و زمینه‌های اولویت‌دار فناورانه و تعریف طرح‌های مرتبط در برنامه آتی قرار دارد |  |

| هدف کلی 5 |  | G5: ارتقای بهره‌وری منابع مالی، انسانی و زیرساختی با رویکرد مدیریت هزینه و استفاده بهینه از ظرفیت‌های موجود |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| هدف‌اختصاصی 1 |  | G5O1: بازطراحی و اصلاح حداقل 10 درصد از فرایندهای اداری داخلی دانشکده قابل بهبود |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| شاخص دستیابی |  |  | مسئول پایش |  | دوره پایش | وضع‌فعلی |  | وضع‌پایانی |  |  | علت عدم اجرا |
| 1 | درصد فرایندهای اداری بازطراحی و اصلاح‌شده نسبت به کل فرایندهای قابل بهبود |  | ریاست دانشکده |  | پایان سال | در حال اجرا |  | - |  |  |  |
| ردیف | فعالیت |  | درصد انطباق | مسئولیت ها |  | زمان اجرا |  | مکان اجرا | مستندات | توضیحات |  |
|  |  |  |  | اجرا و پیگیری | نظارت | شروع | پایان |  |  |  |  |
| 1 | شناسایی، بررسی و اولویت‌بندی فرایندهای اداری داخلی دانشکده با هدف بهبود، تسهیل و افزایش بهره‌وری امور اداری دانشکده. |  | 30 درصد | معاون آموزشی دانشکده | ریاست دانشکده | 1/1/1405 | 29/12/1405 | گروه آموزشی | صورتجلسات | شناسایی و اولویت‌بندی فرایندهای اداری، پژوهشی و آموزشی داخلی دانشکده اجرا شده و تدوین و اجرای این فرایند ها ها فعالیت در برنامه آتی قرار دارد |  |

| هدف کلی6 |  | G6: توسعه و توانمندسازی سرمایه انسانی دانشکده برای ارتقای کیفیت آموزش، پژوهش و خدمات |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| هدف اختصاصی1 |  | G6O1: افزایش برگزاری دوره‌های توانمندسازی هیئت علمی و دانشجو به میزان 10 درصد سالیانه نسبت به سال قبل |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| شاخص دستیابی |  |  | مسئول پایش |  | دوره پایش | وضع‌فعلی |  | وضع‌پایانی |  |  | علت عدم اجرا |
| 1 | تعداد کارگاه‌های توانمندسازی برگزار شده برای هیئت علمی در پایان سال 1405 |  | معاونت آموزشی دانشکده |  | پایان سال | در حال اجرا |  | - |  |  |  |
| ردیف | فعالیت |  | درصد انطباق | مسئولیت ها |  | زمان اجرا |  | مکان اجرا | مستندات | توضیحات |  |
|  |  |  |  | اجرا و پیگیری | نظارت | شروع | پایان |  |  |  |  |
| 1 | انجام نیاز سنجی آموزشی در جهت توانمند سازی هیئت علمی |  | 100 درصد | واحد EDO دانشکده | معاونت آموزشی دانشکده | 1/1/1405 | 29/12/1405 | گروه آموزشی | صورتجلسات مستندات نیازسنجی | نیازسنجی آموزشی اعضای هیئت علمی انجام شد و بر اساس نیازهای شناسایی‌شده، برگزاری کارگاه‌های «روش تدریس مقدماتی» و «روش تدریس پیشرفته» درخواست و پیگیری شد. |  |
| 2 | انجام نیاز سنجی آموزشی در جهت توانمند سازی دانشجو |  | 100 درصد | واحد EDO دانشکده | معاونت آموزشی دانشکده | 1/1/1405 | 29/12/1405 | گروه آموزشی | صورتجلسات مستندات نیازسنجی | «با انجام نیازسنجی آموزشی دانشجویان، نیاز به برگزاری کارگاه‌های آموزشی در زمینه «مقدمات هوش مصنوعی در داروسازی» و «آشنایی و آموزش نرم‌افزار EndNote» شناسایی و درخواست برگزاری کارگاه‌های مذکور ارائه شد.» |  |
| 3 | برگزاری کارگاه ها در جهت توانمند سازی هیئت علمی |  | 100 درصد | واحد EDO دانشکده | معاونت آموزشی دانشکده | 1/1/1405 | 29/12/1405 |  | تعداد گواهی‌های صادر شده برای شرکت‌کنندگان | کارگاه «روش تدریس مقدماتی» برگزار شد و مستندات مربوطه ارائه گردید. همچنین درخواست برگزاری کارگاه «روش تدریس پیشرفته» ارائه و موضوع برگزاری آن در دست پیگیری است. |  |
| 4 | برگزاری کارگاه ها در جهت توانمند سازی دانشجو |  | 30 درصد | واحد EDO دانشکده | معاونت آموزشی دانشکده | 1/1/1405 | 29/12/1405 |  | تعداد گواهی‌های صادر شده برای شرکت‌کنندگان | «برگزاری کارگاه‌های توانمندسازی دانشجویان در زمینه «مقدمات هوش مصنوعی در داروسازی» و «آموزش نرم‌افزار EndNote» برنامه‌ریزی و هماهنگ شده و زمان برگزاری کارگاه‌ها تعیین گردیده است؛ اجرای کارگاه‌ها در زمان مقرر پیگیری خواهد شد.» |  |

| هدف کلی 6 |  | G6: توسعه و توانمندسازی سرمایه انسانی دانشکده برای ارتقای کیفیت آموزش، پژوهش و خدمات |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| هدف اختصاصی 2 |  | G6O2: افزایش 5 درصدی تعداد مقالات علمی منتشرشده و طرح‌های پژوهشی مصوب اعضای هیأت علمی |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| شاخص دستیابی |  |  | مسئول پایش |  | دوره پایش | وضع‌فعلی |  | وضع‌پایانی |  |  | علت عدم اجرا |
| 1 | تعداد مقالات علمی منتشرشده و طرح‌های پژوهشی مصوب اعضای هیأت علمی |  | معاونت پژوهشی دانشکده |  | پایان سال | در حال اجرا |  | - |  |  |  |
| ردیف | فعالیت |  | درصد انطباق | مسئولیت ها |  | زمان اجرا |  | مکان اجرا | مستندات | توضیحات |  |
|  |  |  |  | اجرا و پیگیری | نظارت | شروع | پایان |  |  |  |  |
| 1 | برگزاری جلسات شورای پژوهشی دانشکده جهت شناسایی و اولویت‌بندی موضوعات پژوهشی موردنیاز و قابل انتشار |  | 100 درصد | معاون پژوهشی دانشکده | ریاست دانشکده | 1/1/1405 | 29/12/1405 | گروه آموزشی | صورتجلسات | جلسات شورای پژوهشی دانشکده برگزار و موضوعات و اولویت‌های پژوهشی موردنیاز شناسایی و اولویت‌بندی شد. این فعالیت به‌طور کامل انجام شده است. |  |
| 2 | پایش تعداد مقالات منتشرشده و طرح‌های پژوهشی مصوب و مقایسه با سال قبل |  | - | معاون پژوهشی دانشکده | ریاست دانشکده | 1/1/1405 | 29/12/1405 | گروه آموزشی | گزارش تعداد مقالات اساتید دانشکده | پایش و مقایسه تعداد مقالات منتشرشده و طرح‌های پژوهشی مصوب با سال قبل تاکنون انجام نشده است و اجرای آن در ادامه سال پیگیری خواهد شد. |  |
| 3 | شناسایی پژوهشگر برتر دانشکده و تقدیر از ایشان |  | - | معاون پژوهشی دانشکده | ریاست دانشکده | 1/1/1405 | 29/12/1405 | گروه آموزشی | صورتجلسات تقدیرنامه | شناسایی و تقدیر از پژوهشگر برتر دانشکده تاکنون انجام نشده است و اجرای این فعالیت در ادامه سال برنامه‌ریزی و پیگیری خواهد شد. |  |

| هدف کلی 6 |  | G6: توسعه و توانمندسازی سرمایه انسانی دانشکده برای ارتقای کیفیت آموزش، پژوهش و خدمات |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| هدف اختصاصی 2 |  | G6O2: جذب حداقل3 عضو هیأت علمی در رشته‌های موردنیاز |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| شاخص دستیابی |  |  | مسئول پایش |  | دوره پایش | وضع‌فعلی |  | وضع‌پایانی |  | علت عدم اجرا |  |
| 1 | تعداد هیئت علمی جذب شده |  | ریاست دانشکده |  | پایان سال | در حال اجرا |  | - |  | - |  |
| ردیف | فعالیت |  | درصد انطباق | مسئولیت ها |  | زمان اجرا |  | مکان اجرا | مستندات |  | توضیحات |
|  |  |  |  | اجرا و پیگیری | نظارت | شروع | پایان |  |  |  |  |
| 1 | اعلام نیاز جذب اعضای هیأت علمی در رشته‌های اولویت‌دار |  | 100 درصد | معاون آموزشی دانشکده | ریاست دانشکده | 1/1/1405 | 29/12/1405 | دانشکده | مکاتبات صورتجلسات |  | رشته‌های موردنیاز هیأت علمی شناسایی و اولویت‌بندی شد که شامل رشته‌های سیتوتکس، شیمی دارویی و فارماکولوژی می‌باشد. |
| 2 | انجام فراخوان و اطلاع‌رسانی جذب اعضای هیأت علمی |  | 100 درصد | معاون آموزشی دانشکده | ریاست دانشکده | 1/1/1405 | 29/12/1405 | دانشکده | مستندات اطلاع رسانی فراخوان ها |  | در رشته‌های شیمی دارویی و فارما سیوتیکس فراخوان جذب انجام شد |
| 3 | بررسی و ارزیابی پرونده متقاضیان و انجام مصاحبه‌های تخصصی |  | 50 درصد | معاون آموزشی دانشکده | ریاست دانشکده |  |  |  | مستندات جلسات برگزار شده |  | پس از طی مراحل مصاحبه و ارزیابی، فرآیند جذب اعضای هیأت علمی انجام گردید. جذب در رشته فارماکولوژی نیز در حال پیگیری است |

| هدف کلی 7 |  | G7: تقویت ارتباط با جامعه، صنعت و ذی‌نفعان منطقه‌ای برای افزایش اثرگذاری اجتماعی دانشکده |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| هدف اختصاصی 1 |  | G7O1: ایجاد تفاهم‌نامه فعال با کارخانجات دارویی منطقه‌ای |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| شاخص دستیابی |  |  | مسئول پایش |  | دوره پایش | وضع‌فعلی |  | وضع‌پایانی |  | علت عدم اجرا |  |
| 1 | تعدادتفاهم نامه های منعقد شده دانشکده با کارخانجات دارویی |  | ریاست دانشکده |  | پایان سال | در حال اجرا |  | - |  | - |  |
| ردیف | فعالیت |  | درصد انطباق | مسئولیت ها |  | زمان اجرا |  | مکان اجرا | مستندات |  | توضیحات |
|  |  |  |  | اجرا و پیگیری | نظارت | شروع | پایان |  |  |  |  |
| 1 | شناسایی کارخانجات دارویی مستعد همکاری |  | 100 درصد | معاون آموزشی دانشکده | ریاست دانشکده | 1/1/1405 | 29/12/1405 | دانشکده | مکاتبات صورتجلسات |  | کارخانجات دارویی رویان دارو و فاتک شیمی به‌عنوان مراکز مستعد همکاری شناسایی شدند. |
| 2 | برقراری ارتباط و انجام مکاتبات با کارخانجات منتخب |  | 30 درصد | معاون آموزشی دانشکده | ریاست دانشکده | 1/1/1405 | 29/12/1405 | دانشکده | مکاتبات رسمی، نامه‌های دعوت و درخواست همکاری با کارخانجات منتخب |  | مکاتبات و ارتباطات اولیه با کارخانجات رویان دارو و فاتک شیمی جهت ایجاد همکاری انجام شد. |
| 3 | برگزاری جلسات و مذاکره جهت تعیین زمینه‌های همکاری |  | - | معاون آموزشی دانشکده | ریاست دانشکده | 1/1/1405 | 29/12/1405 | دانشکده | صورتجلسات جلسات و مذاکرات با کارخانجات منتخب به همراه مستندات توافقات و زمینه‌های همکاری |  | جلسات و مذاکرات رسمی جهت تعیین زمینه‌های همکاری تاکنون برگزار نشده و پیگیری آن در ادامه سال انجام خواهد شد. |
| 4 | تدوین و انعقاد تفاهم‌نامه همکاری |  | - | معاون آموزشی دانشکده | ریاست دانشکده | 1/1/1405 | 29/12/1405 | دانشکده | مستند تفاهم نامه |  | با توجه به عدم برگزاری جلسات و نهایی نشدن زمینه‌های همکاری، تفاهم‌نامه تاکنون تدوین و منعقد نشده است و پس از انجام مذاکرات، در دستور کار قرار خواهد گرفت. |

| هدف کلی 8 |  | G8: ارتقای نظام مدیریت، فرایندهای داخلی و تصمیم‌گیری مبتنی بر داده |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| هدف اختصاصی 1 |  | G8O1: استقرار نظام پایش و ارزیابی عملکرد و تهیه گزارش عملکرد دوره‌ای در هر سال |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| شاخص دستیابی |  |  | مسئول پایش |  | دوره پایش | وضع‌فعلی |  | وضع‌پایانی |  | علت عدم اجرا |  |
| 1 | درصد تحقق برنامه‌های عملیاتی پایش و ارزیابی‌شده و گزارش‌های عملکرد دوره‌ای تهیه‌شده |  | ریاست دانشکده |  | پایان سال | در حال اجرا |  | - |  | - |  |
| ردیف | فعالیت |  | درصد انطباق | مسئولیت ها |  | زمان اجرا |  | مکان اجرا | مستندات |  | توضیحات |
|  |  |  |  | اجرا و پیگیری | نظارت | شروع | پایان |  |  |  |  |
| 1 | تدوین و ابلاغ برنامه پایش و ارزیابی عملکرد واحدهای دانشکده |  | 50 درصد | معاون آموزشی دانشکده و دبیر کمیته برنامه ریزی استراتژیک | ریاست دانشکده | 1/1/1405 | 29/12/1405 | دانشکده | مکاتبات صورتجلسات |  | برنامه پایش و ارزیابی عملکرد واحدهای دانشکده تدوین و ابلاغ شد و چارچوب و نحوه پایش برنامه‌های عملیاتی به واحدهای مربوطه اعلام گردید. |
| 2 | پایش و ارزیابی میزان پیشرفت برنامه‌ها |  | 50 درصد | معاون آموزشی دانشکده و دبیر کمیته برنامه ریزی استراتژیک | ریاست دانشکده | 1/1/1405 | 29/12/1405 | دانشکده | صورتجلسات |  | جلسات پایش برگزار و در خصوص میزان پیشرفت برنامه‌های عملیاتی، اقدامات انجام‌شده و چالش‌های موجود بحث و تبادل نظر صورت گرفت. |
| 3 | تهیه و ارائه گزارش عملکرد دوره‌ای |  | 50 درصد | معاون آموزشی دانشکده و دبیر کمیته برنامه ریزی استراتژیک | ریاست دانشکده | 1/1/1405 | 29/12/1405 | دانشکده | صورتجلسات نوع گزارش |  | گزارش عملکرد نیمسال اول برنامه عملیاتی تهیه و ارائه شد و میزان پیشرفت فعالیت‌ها و اقدامات انجام‌شده مورد بررسی قرار گرفت. |